## SIM卡管理系统工作计划
SIM卡管理系统工作计划
项目 | 项目分解 |  |  |  | 项目工期
序号 | 任务 |  | 分项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间
1 | 设计 | 原型设计 | 原型设计评审 | 刘杨、张毅、李阳玺、杨浩 | 2020-05-29 | 2020-05-29
2 |  | DB设计 | 数据库设计 | 李阳玺 | 2020-06-01 | 2020-06-01
3 |  |  | 数据库设计评审 | 张毅、李阳玺、杨浩 | 2020-06-02 | 2020-06-02
4 |  | 接口设计 | 接口设计及文档 | 李阳玺 | 2020-06-03 | 2020-06-03
5 |  |  | 接口评审 | 张毅、李阳玺、杨浩 | 2020-06-04 | 2020-06-04
6 | 接口开发 （共计19个接口） | SIM卡管理 | 内部接口6个，外部接口3个 | 张毅、李阳玺 | 2020-06-05 | 2020-06-16
|  | SIM卡领用 | 内部接口1个
7 |  | 运营商管理 | 内部接口3个
8 |  | 付费管理 | 内部接口3个
9 |  | 账单分析(7月6日上线) | 内部接口3个
11 | 前端静态页面开发 （共计12个页面） | SIM卡管理 | SIM卡管理未注销 | 杨浩、高雪瑶 | 2020-06-01 | 2020-06-16
12 |  |  | SIM卡管理已注销
15 |  |  | SIM卡补卡
16 |  |  | SIM卡操作历史
17 |  |  | SIM卡新增
|  | SIM卡领用 | SIM卡领用
SIM卡领用选卡
19 |  | 运营商管理 | 运营商查询
20 |  |  | 运营商新增修改
22 |  | 账单分析(7月6日上线) | 账单查询
23 |  | 付费管理 | 付费查询
24 |  |  | 付费详细
25 | 测试 | 生产系统接口调试 | 生产系统接口调试 | 张毅、刘东 | 2020-06-17 | 2020-06-22
26 |  | 前后端接口调试 | 前后端接口调试 | 杨浩、高雪瑶、李阳玺、张毅 | 2020-06-17 | 2020-06-22
27 |  | 系统测试 | 系统测试 | 杨浩、高雪瑶、李阳玺、张毅 | 2020-06-23 | 2020-06-24
28 |  | 前端集成 | 集成sys项目，配置一二级菜单，校验token | 杨浩 | 2020-06-28 | 2020-06-28
29 | 部署上线 | 部署运行 |  |  | 2020-06-29 | 2020-06-29