## SIM卡管理系统工作计划
SIM卡管理系统工作计划
项目 | 项目分解 |  |  |  | 项目工期
序号 | 任务 |  | 分项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间
1 | 设计 | 原型设计 | 原型设计评审 | 刘杨、张毅、李阳玺、杨浩
2 |  | DB设计 | 数据库设计 | 李阳玺
3 |  |  | 数据库设计评审 | 张毅、李阳玺、杨浩
4 |  | 接口设计 | 接口设计及文档 | 李阳玺
5 |  |  | 接口评审 | 张毅、李阳玺、杨浩
6 | 接口开发 （共计22个接口） | SIM卡管理 | 内部接口6个，外部接口2个 | 李阳玺 | 2020-06-02 | 2020-06-11
|  | SIM卡领用 | 内部接口2个，外部接口1个 | 李阳玺
7 |  | 运营商管理 | 内部接口3个 | 张毅
8 |  | 付费管理 | 内部接口1个，外部接口1个 | 张毅
|  | 项目SIM卡付费管理 | 内部接口3个 | 张毅
9 |  | 账单分析(7月6日上线) | 内部接口3个
11 | 前端静态页面开发 （共计12个页面） | SIM卡管理 | SIM卡管理未注销 | 高雪瑶 | 2020-06-01 | 2020-06-11
12 |  |  | SIM卡管理已注销 | 高雪瑶
15 |  |  | SIM卡补卡 | 高雪瑶
16 |  |  | SIM卡操作历史 | 高雪瑶
17 |  |  | SIM卡新增 | 高雪瑶
|  | SIM卡领用 | SIM卡领用 | 杨浩
19 |  | 运营商管理 | 运营商查询 | 杨浩
20 |  |  | 运营商新增修改 | 杨浩
|  | 项目SIM卡付费管理 | 项目SIM卡付费查询 | 杨浩
|  |  | 项目SIM卡付费新增修改 | 杨浩
22 |  | 付费管理 | 付费查询 | 高雪瑶
23 |  | 账单分析(7月6日上线) | 账单查询
25 | 测试 | 生产系统接口调试 | 生产系统接口调试 | 张毅、刘东 | 2020-06-17 | 2020-06-22
26 |  | 前后端接口调试 | 前后端接口调试 | 杨浩、高雪瑶、李阳玺、张毅 | 2020-06-17 | 2020-06-22
27 |  | 系统测试 | 系统测试 | 杨浩、高雪瑶、李阳玺、张毅 | 2020-06-23 | 2020-06-24
28 |  | 前端集成 | 集成sys项目，配置一二级菜单，校验token | 杨浩 | 2020-06-28 | 2020-06-28
29 | 部署上线 | 部署运行 |  |  | 2020-06-29 | 2020-06-29

## 内部接口文档
序号 | 功能 | 接口名 | 地址 | 入参 |  |  | 出参
|  |  |  | 字段 |  | 说明 | 字段 |  | 说明
1 | SIM卡管理 | SIM卡查询 | plugin-sim-card-manager/simInfo/querySimInfoPage | userName |  | 领用人 | simInfoList | objId | 主键
|  |  |  | simNum |  | 卡号 |  | simNum | 卡号码
|  |  |  | startLyTime |  | 领用时间区间 |  | serialNum | 序列号
|  |  |  | endLyTime |  |  |  | supplierId | 运营商ID
|  |  |  | projectId |  | 领用项目 |  | supplierNanme | 运营商名
|  |  |  | useType |  | 使用类型 |  | simIp | IP地址
|  |  |  | supplierId |  | 运营商 |  | apnName | APN名称
|  |  |  | propertyType |  | 归属类型 |  | projectId | 项目ID
[8 empty] | peojectName | 项目名
[8 empty] | userId | 领用人ID
[8 empty] | userName | 领用人
[8 empty] | usePlace | 使用地区
[8 empty] | lyTime | 领用时间
[8 empty] | netType | 网络类型编号（公网，专网）
[8 empty] | useType | 使用类型编号（库存卡，项目领用，其他领用）
[8 empty] | packageId | 套餐ID
[8 empty] | packageName | 套餐名
[8 empty] | packageCost | 套餐资费
[8 empty] | packageFlow | 套餐流量
[8 empty] | propertyType | 归属类型编码（自有卡，客户卡）
[8 empty] | costType | 费用类型编码（己方付费，客户付费）
[8 empty] | buyTime | 购买时间
[8 empty] | buyYear | 购买年份
[8 empty] | buyMonth | 购买月份
[8 empty] | buyDay | 购买日期
[8 empty] | payTime | 付费时间
[8 empty] | silence | 沉默期
[8 empty] | simStatus | 状态（显示，删除）
2 |  | SIM卡新增和修改 | plugin-sim-card-manager/simInfo/insertOrUpdateSimInfo | objId |  | 主键
|  |  |  | simNum |  | 卡号码
|  |  |  | serialNum |  | 序列号
|  |  |  | supplierId |  | 运营商ID
|  |  |  | simIp |  | IP地址
|  |  |  | apnName |  | APN名称
|  |  |  | projectId |  | 项目ID
|  |  |  | usePlace |  | 使用地区
|  |  |  | netType |  | 网络类型编号（公网，专网）
|  |  |  | useType |  | 使用类型编号（库存卡，项目领用，其他领用）
|  |  |  | silence |  | 沉默期
|  |  |  | buyTime |  | 购买时间
|  |  |  | propertyType |  | 归属类型编码（自有卡，客户卡）
|  |  |  | costType |  | 费用类型编码（己方付费，客户付费）
3 |  | SIM卡查询历史记录 | plugin-sim-card-manager/simInfo/queryeSimInfoHis | simNum |  | 卡号码 | simDetailList | simNum | 卡号码
[8 empty] | operationType | 操作类型（入库，项目领用，归还等）
[8 empty] | userId | 操作人
[8 empty] | operationTime | 操作时间
[8 empty] | projectId | 项目ID
[8 empty] | projectName | 项目名
[8 empty] | lyUserId | 领用人ID
[8 empty] | lyUserName | 领用人
[8 empty] | reason | 原因
4 |  | SIM卡查询详细 | plugin-sim-card-manager/simInfo/queryeSimInfoDetail | objId |  | 主键 |  | objId | 主键
[8 empty] | simNum | 卡号码
[8 empty] | serialNum | 序列号
[8 empty] | supplierId | 运营商ID
[8 empty] | supplierNanme | 运营商名
[8 empty] | simIp | IP地址
[8 empty] | apnName | APN名称
[8 empty] | projectId | 项目ID
[8 empty] | peojectName | 项目名
[8 empty] | userId | 领用人ID
[8 empty] | userName | 领用人
[8 empty] | usePlace | 使用地区
[8 empty] | lyTime | 领用时间
[8 empty] | netType | 网络类型编号（公网，专网）
[8 empty] | useType | 使用类型编号（库存卡，项目领用，其他领用）
[8 empty] | packageId | 套餐ID
[8 empty] | propertyType | 归属类型编码（自有卡，客户卡）
[8 empty] | costType | 费用类型编码（己方付费，客户付费）
[8 empty] | buyTime | 购买时间
[8 empty] | buyYear | 购买年份
[8 empty] | buyMonth | 购买月份
[8 empty] | buyDay | 购买日期
[8 empty] | payTime | 付费时间
[8 empty] | silence | 沉默期
[8 empty] | simStatus | 状态（显示，删除）
5 |  | SIM卡导入 | plugin-sim-card-manager/simInfo/importSimInfo | file |  | excel文件字段见<SIM卡导入模板>
6 |  | SIM卡导导出 | plugin-sim-card-manager/simInfo/exportSimInfo | userName |  | 领用人 | file |  | excel文件字段见<SIM卡导出模板>
|  |  |  | simNum |  | 卡号
|  |  |  | startLyTime |  | 领用时间区间
endLyTime
|  |  |  | projectId |  | 领用项目
|  |  |  | useType |  | 使用类型
|  |  |  | supplierId |  | 运营商
|  |  |  | propertyType |  | 归属类型
7 | SIM卡领用 | SIM卡领用 | plugin-sim-card-manager/simReceive/insertSimReceive | userId |  | 领用人ID
|  |  |  | projectId |  | 领用项目
|  |  |  | usePlace |  | 使用地区
|  |  |  | useType |  | 使用类型编号（库存卡，项目领用，其他领用）
|  |  |  | simCardList | simNum | 卡号
8 |  | SIM卡领用导入 | plugin-sim-card-manager/simReceive/importSimReceive | userId |  | 领用人ID
|  |  |  | projectId |  | 领用项目
|  |  |  | usePlace |  | 使用地区
|  |  |  | useType |  | 使用类型编号（库存卡，项目领用，其他领用）
|  |  |  | fiel |  | excel文件字段见<SIM卡领用导入模板>
9 | 运营商管理 | 运营商查询 | plugin-sim-card-manager/supplier/querySupplierPage |  |  |  | supplierList | objId | 主键
[8 empty] | supplierType | 运营商类型（移动联通电信）
[8 empty] | supplierName | 运营商名称（哈尔滨移动，山东电信）
[8 empty] | costCycle | 付费周期
[8 empty] | place | 运营商地区
[8 empty] | supplierStatus | 状态（显示，删除）
10 |  | 运营商查询详细 | plugin-sim-card-manager/supplier/querySupplierDetail | objId |  | 主键 |  | objId | 主键
[8 empty] | supplierType | 运营商类型（移动联通电信）
[8 empty] | supplierName | 运营商名称（哈尔滨移动，山东电信）
[8 empty] | costCycle | 付费周期
[8 empty] | place | 运营商地区
[8 empty] | supplierStatus | 状态（显示，删除）
11 |  | 运营商新增或修改 | plugin-sim-card-manager/supplier/insertOrUpdateSupplier | objId |  | 主键
|  |  |  | supplierType |  | 运营商类型（移动联通电信）
|  |  |  | supplierName |  | 运营商名称（哈尔滨移动，山东电信）
|  |  |  | costCycle |  | 付费周期
12 | 付费管理 | 付费信息查询 | plugin-sim-card-manager/pay/queryPayPage | payDate |  | 提醒时间(年月) | selfNum |  | 己方付费金额合计
|  |  |  | projectId |  | 项目ID | custNum |  | 客户付费金额合计
|  |  |  | simNum |  | 卡号 | paySimList | simNum | 卡号
[8 empty] | payDate | 提醒时间
[8 empty] | projectName | 领用项目名
[8 empty] | packageId | 套餐名
[8 empty] | costType | 付费类型
[8 empty] | supplierName | 运营商名
[8 empty] | payTime | 付费时间
[8 empty] | silence | 沉默期
13 | 账单分析 | 账单查询 | plugin-sim-card-manager/bill/queryBillPage | simNum |  | 卡号 | payNum |  | 实际费用合计
|  |  |  | projectId |  | 项目ID | billList | simNum
|  |  |  | payDate |  | 账单年月 |  | supplierName | 运营商名
|  |  |  | supplierId |  | 运营商 |  | projectName | 领用项目名
|  |  |  | costType |  | 付费类型编码（己方付费，客户付费） |  | payTime | 付费时间
|  |  |  | billType |  | 查询类型(全部匹配、有账单无档案、有档案无账单) |  | netType | 网络类型编号（公网，专网）
[8 empty] | useType | 使用类型编号（库存卡，项目领用，其他领用）
[8 empty] | costType | 付费类型编码（己方付费，客户付费）
[8 empty] | packageCost | 套餐费用
[8 empty] | packageFlow | 套餐流量
[8 empty] | actualCost | 实际费用
[8 empty] | actualFlow | 实际流量
14 |  | 账单导出 | plugin-sim-card-manager/bill/exportBill | simNum |  | 卡号 | file |  | excel文件字段见<账单导出模板>
|  |  |  | projectId |  | 项目ID
|  |  |  | payDate |  | 账单年月
|  |  |  | supplierId |  | 运营商
|  |  |  | costType |  | 付费类型编码（己方付费，客户付费）
|  |  |  | billType |  | 查询类型(全部匹配、有账单无档案、有档案无账单)
15 |  | 账单导入 | plugin-sim-card-manager/bill/importBill | file |  | excel文件字段见<账单导入模板>
16 | 项目SIM卡付费管理 | 项目SIM卡付费查询 | plugin-sim-card-manager/simProject/querySimProjectPage | projectName |  | 项目名 | simProjectList | objId | 主键
|  |  |  | costType |  | 付费类型 |  | projectName | 项目名
[8 empty] | projectId | 项目ID
[8 empty] | costType | 付费类型
17 |  | 项目SIM卡付费查询详细 | plugin-sim-card-manager/simProject/querySimProjectDetail | objId |  | 主键 |  | objId | 主键
[8 empty] | projectName | 项目名
[8 empty] | projectId | 项目ID
[8 empty] | costType | 付费类型
18 |  | 项目SIM卡付费新增或修改 | plugin-sim-card-manager/simProject/insertOrUpdateSimProject | objId |  | 主键
|  |  |  | projectName |  | 项目名
|  |  |  | projectId |  | 项目ID
|  |  |  | costType |  | 付费类型

## 外部接口文档
序号 | 功能 | 接口名 | 地址 | 入参 |  | 出参
|  |  |  | 字段 | 说明 | 字段 | 说明
| 付费提醒 | 付费提醒 |  | payDate | 提醒时间(年月) |  | 成功
失败
| SIM卡管理 | SIM卡入库
SIM卡领用
SIM卡查询

## DB设计
plugin_sim_info sim卡信息表 |  | plugin_sim_supplier 运营商表 |  | plugin_sim_detail 卡操作记录表
obj_id | 主键 | obj_id | 主键 | obj_id | 主键
sim_num | 卡号码 | supplier_type | 运营商类型（移动联通电信） | sim_num | 卡号
serial_num | 序列号 | supplier_name | 运营商名称（哈尔滨移动，山东电信） | operation_type | 操作类型（入库，项目领用，归还等）
supplier_id | 运营商ID | cost_cycle | 付费周期 | operation_time | 操作时间
sim_ip | IP地址 | place | 运营商地区 | user_id | 操作人
apn_name | APN名称 | supplier_status | 状态（显示，删除） | project_id | 项目ID
project_id | 项目ID |  |  | ly_user_id | 领用人
user_id | 领用人ID |  |  | reason | 原因
use_place | 使用地区
ly_time | 领用时间 | plugin_sim_package 套餐表 |  | plugin_sim_cost_detail 账单分析表
net_type | 网络类型编号（公网，专网） | obj_id | 主键 | obj_id | 主键
use_type | 使用类型编号（库存卡，项目领用，其他领用） | package_name | 套餐名称 | sim_num | 卡号
package_id | 套餐ID | supplier_id | 运营商ID | pay_year | 支付年份
card_flow | 卡流量 | package_cost | 套餐费用 | pay_month | 支付月份
property_type | 归属类型编码（自有卡，客户卡） | package_flow | 套餐流量 | actual_cost | 实际费用
cost_type | 费用类型编码（己方付费，客户付费） |  |  | actual_flow | 实际流量
buy_time | 购买时间 |  |  | project_id | 项目ID
buy_year | 购买年份 |  |  | package_id | 套餐ID
buy_month | 购买月份 | plugin_sim_project_pay 项目SIM卡付费类型表 |  | cost_type | 费用类型
buy_day | 购买日期 | obj_id | 主键
pay_time | 付费时间 | project_id | 项目ID
silence | 沉默期 | project_name | 项目名
sim_status | 状态（显示，删除） | cost_type | 付费类型
|  | delete_flag | 逻辑删除状态

## 导入导出模板
SIM卡导出模板：
SIM卡号 | 运营商 | 网络类型 | 归属类型 | 使用类型 | 套餐 | 流量 | 购卡时间 | 沉默期 | 领用时间 | 领用人 | 使用项目 | 使用地区
SIM卡导入模板
序号 | SIM卡号 | IP地址 | 序列号 | APN名称 | 套餐 | 流量(MB) | 开卡时间 | 沉默期（月）
1 | 15545492999 | 172.22.130.4 | 13150042080042200000 | cmnet | 188 | 30 | 2020-06-01 | 6
SIM卡领用导入模板
序号 | SIM卡号
1 | 15004661234
账单导入模板：
手机号码 | 账单年月 | 流量使用 | 消费总额
账单导出模板
SIM卡号 | 运营商 | 网络类型 | 出库时间 | 出库地区 | 项目名称 | 套餐 | 套餐流量 | 费用金额 | 实际流量 | 对账时间 | 操作人 | 账单月份